## لوحة المتابعة ونسبة الإنجاز
نظام ImportFlow ERP — لوحة متابعة تجربة المستخدم واعتماد النظام
متابعة حية لحالات الاختبار وملاحظات العميل والتعديلات المطلوبة لكافة مراحل دورة الاستيراد
📌 إرشادات استخدام الشيت: 1. انتقل إلى الشيت الثاني (قائمة مهام تجربة النظام) لتنفيذ سيناريو التجربة خطوة بخطوة. 2. اختر حالة التجربة من القائمة المنسدلة لكل بند (لم تبدأ / قيد التجربة / تم بنجاح ✅ / يوجد ملاحظة ⚠️ / يحتاج تعديل ❌). 3. سجل أي ملاحظات أو تعديلات مطلوبة في عمود (ملاحظات العميل والتعديلات المطلوبة)، وستتحدث مؤشرات الإنجاز هنا تلقائياً.
إجمالي بنود الاختبار |  | تم بنجاح ✅ |  | يوجد ملاحظات ⚠️ |  | يحتاج تعديل ❌ | نسبة الإنجاز الكلية
38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
📊 ملخص الإنجاز حسب مراحل دورة الاستيراد
المرحلة | اسم المرحلة | عدد الاختبارات | تم بنجاح | يوجد ملاحظات | لم تبدأ / معلقة | نسبة إنجاز المرحلة
المرحلة 0 | التكويد الذكي والبيانات المرجعية (Master Data) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0%
المرحلة 1 | التخطيط الاستيرادي وأوامر الشراء وحاسبة CBM | 8 | 0 | 0 | 8 | 0%
المرحلة 2 | الموافقات المالية والميزانية والتحويلات | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
المرحلة 3 | التوثيق ونافذة وتتبع صلاحية ACID | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
المرحلة 4 | حجز الشحن وفترات السماح المجانية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
المرحلة 5 | الإبحار والمراجعة المزدوجة و CargoX | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
المرحلة 6 | الإعداد الجمركي ونموذج 46 ك.م | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
المرحلة 7 | التخليص الفعلي وسداد الرسوم والإفراج | 5 | 0 | 0 | 5 | 0%
المرحلة 8 | النقل الداخلي والمخازن وتفادي الغرامات | 5 | 0 | 0 | 5 | 0%
المرحلة 9 | تكلفة الوصول الختامية وإغلاق الملف | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%

## قائمة مهام تجربة النظام
قائمة المهام وسيناريو التجربة الحية الكامل لنظام ImportFlow ERP
م | المرحلة | الكود | الإجراء / الأداة الذكية / الإدخال | الشاشة والمسار في النظام | ما يظهر في الداش بورد والتنبيهات ودورة الحياة | حالة التجربة | تاريخ التجربة | القائم بالتجربة | ملاحظات العميل والتعديلات المطلوبة | قرار ومتابعة فريق التطوير
1 | 0. البيانات المرجعية | MD-01 | تكويد شركة مستوردة جديدة | Master Data > الشركات المستوردة | إدخال الاسم، السجل، البطاقة الضريبية، القيد الاستيرادي والمفوضين -> تظهر فوراً في قوائم الاختيار الذكية مع البحث الفوري | لم تبدأ
2 | 0. البيانات المرجعية | MD-02 | تكويد مورد أجنبي وبيانات الاتصال | Master Data > الموردون الأجانب | إدخال الاسم، الدولة، العملة، ورقم CargoX -> ربطه الذكي بقائمة الموردين المعتمدين | لم تبدأ
3 | 0. البيانات المرجعية | MD-03 | تكويد بنك محلي / أجنبي | Master Data > شركاء الأعمال > بنك | إدخال اسم البنك والسويفت كود والحسابات -> يتاح فوراً في شاشات طلبات السداد والاعتمادات | لم تبدأ
4 | 0. البيانات المرجعية | MD-04 | تكويد خط ملاحي وفترات السماح | Master Data > شركاء الأعمال > خط ملاحي | تسجيل اسم الخط وأيام السماح الافتراضية (Free Days) -> تغذي محرك تنبيهات الغرامات | لم تبدأ
5 | 0. البيانات المرجعية | MD-05 | تكويد وكيل شحن (Freight Forwarder) | Master Data > شركاء الأعمال > وكيل شحن | تسجيل الوكيل وطرق الشحن والعملات -> يظهر في طلب عروض الأسعار المقارنة (RFQ) | لم تبدأ
6 | 0. البيانات المرجعية | MD-06 | تكويد شركة فحص ومعاينة (Inspection) | Master Data > شركاء الأعمال > فحص | تسجيل شركات مثل SGS و TÜV -> تظهر في شاشات الفحص الفني والمطابقة | لم تبدأ
7 | 0. البيانات المرجعية | MD-07 | تكويد مخلص جمركي والموانئ المعتمدة | Master Data > شركاء الأعمال > مخلص | تسجيل المخلص، رخصته، والموانئ التي يعمل بها -> يظهر في شاشة تعيين المخلصين | لم تبدأ
8 | 0. البيانات المرجعية | MD-08 | تكويد شركة نقل داخلي وتأمين | Master Data > شركاء الأعمال > نقل/تأمين | تسجيل أسطول النقل وشركات التأمين -> تتاح في مراحل التوزيع والنقل المخزني | لم تبدأ
9 | 0. البيانات المرجعية | MD-09 | التحقق من الموانئ والتعريفة وأسعار الصرف | Master Data > الموانئ / التعريفة | جاهزية آلاف الموانئ العالمية والبنود الجمركية وأسعار العملات الرسمية المحدثة | لم تبدأ
10 | 1. التخطيط وأوامر الشراء | PL-01 | فتح مشروع استيرادي جديد | المشاريع الاستيرادية > مشروع جديد | ظهور المشروع في الداش بورد وتتبع الميزانية التقديرية وتاريخ الانتهاء المستهدف | لم تبدأ
11 | 1. التخطيط وأوامر الشراء | PL-02 | فتح ملف شحنة استيرادية جديد | ملفات الاستيراد > ملف جديد | زيادة عداد الشحنات النشطة، وظهور الملف في لوحة دورة الحياة بحالة Draft / Planning | لم تبدأ
12 | 1. التخطيط وأوامر الشراء | PL-03 | تسجيل وربط أمر الشراء (PO) | ملف الشحنة > أوامر الشراء | ربط الأصناف والكميات والأسعار -> تحديث الالتزامات المالية للمشروع في الداش بورد | لم تبدأ
13 | 1. التخطيط وأوامر الشراء | PL-04 | أداة الاستخلاص الذكي للفواتير والباكينج | ملف الشحنة > رفع المستندات الذكي | رفع PI/Packing List واستخلاص الأصناف والكميات والأوزان والشروط آلياً بدقة | لم تبدأ
14 | 1. التخطيط وأوامر الشراء | PL-05 | حاسبة الأحجام CBM وتوزيع الحاويات 3D | ملف الشحنة > حاسبة الحجم والـ CBM | احتساب الحجم والوزن الحجمي ومحاكاة التحميل واقتراح أفضل سعة حاوية (20/40/40HQ) | لم تبدأ
15 | 1. التخطيط وأوامر الشراء | PL-06 | دراسة سيناريوهات وعروض أسعار الشحن | ملف الشحنة > دراسة الشحن (RFQ) | تسجيل عروض أسعار النولون والمقارنة الآلية واختيار العرض الفائز الأقل تكلفة | لم تبدأ
16 | 1. التخطيط وأوامر الشراء | PL-07 | المحاكاة الجمركية واحتساب الرسوم بنافذة | ملف الشحنة > المحرك الجمركي | استخلاص نسب الجمارك وضريبة الجدول والقيمة المضافة واشتراطات العرض الرقابي | لم تبدأ
17 | 1. التخطيط وأوامر الشراء | PL-08 | محاكاة تكلفة الوصول التقديرية (Landed Cost) | ملف الشحنة > التكلفة التقديرية | حساب تكلفة القطعة الواحدة شاملة النولون والجمارك والمصاريف قبل الشحن | لم تبدأ
18 | 2. الموافقات المالية | FN-01 | إصدار طلب سداد الدفعة المقدمة للمورد | ملف الشحنة > المالية والمصروفات | ظهور تنبيه ومهمة تلقائية للإدارة المالية بسداد الدفعة وحساب السويفت | لم تبدأ
19 | 2. الموافقات المالية | FN-02 | اعتماد الميزانية وتسجيل السويفت البنكي | المالية > اعتماد السداد | تحديث كروت السيولة والمدفوعات بالداش بورد وانتقال الشحنة لطلب الـ ACID | لم تبدأ
20 | 3. التوثيق ونافذة وACID | DC-01 | طلب وتسجيل رقم القيد الجمركي (ACID) | ملف الشحنة > بيانات نافذة و ACID | ظهور شارة الـ ACID الخضراء بالداش بورد وربط رقم القيد بكافة وثائق الشحنة | لم تبدأ
21 | 3. التوثيق ونافذة وACID | DC-02 | أداة مراقبة وتتبع صلاحية ACID التلقائية | الداش بورد > رادار ACID | عرض عداد الأيام المتبقية وتنبيه آلي قبل الانتهاء بـ 14 يوم وحظر الإفراج بعد الانتهاء | لم تبدأ
22 | 3. التوثيق ونافذة وACID | DC-03 | ربط الاعتماد المستندي أو نموذج 4 | ملف الشحنة > المستندات البنكية | تسجيل رقم نموذج 4 أو الـ LC وتحديث حالة المستندات المطلوبة للإفراج | لم تبدأ
23 | 3. التوثيق ونافذة وACID | DC-04 | مصفوفة فحص واستكمال مستندات الشحن | ملف الشحنة > مصفوفة المستندات | متابعة شهادة المنشأ، الفاتورة الموثقة، شهادات الفحص، والتبخير مع تنبيه النواقص | لم تبدأ
24 | 4. حجز الشحن | BK-01 | تأكيد حجز الشحن والخط الملاحي | ملف الشحنة > بيانات الشحن | تسجيل Booking No، السفينة، الـ ETD والـ ETA وانتقال الشحنة لجدول الشحنات القادمة | لم تبدأ
25 | 4. حجز الشحن | BK-02 | تسجيل فترات السماح المجانية للحاويات | ملف الشحنة > فترات السماح | تغذية محرك حساب غرامات التأخير بعدد أيام السماح (Free Days) المتفق عليها | لم تبدأ
26 | 5. الإبحار و CargoX | SH-01 | تأكيد الإبحار الفعلي ورقم بوليصة الشحن | ملف الشحنة > التتبع الملاحي | انتقال الشحنة إلى مؤشر In-Transit / On Water وتحديث موعد الوصول المتوقع | لم تبدأ
27 | 5. الإبحار و CargoX | SH-02 | أداة المراجعة المزدوجة لبوالص الشحن | ملف الشحنة > مراجعة Draft B/L | مطابقة بيانات البوليصة آلياً مع الـ PO والفاتورة لمنع أخطاء التعديل الجمركي | لم تبدأ
28 | 5. الإبحار و CargoX | SH-03 | منصة النقل الرقمي CargoX واعتماد الملفات | ملف الشحنة > مستندات CargoX | تسجيل رقم المظروف (Envelope ID) وتأكيد اعتماد وختم الوثائق إلكترونياً | لم تبدأ
29 | 5. الإبحار و CargoX | SH-04 | استلام وتوثيق أصول المستندات البنكية | ملف الشحنة > تتبع أصول المستندات | تسجيل استلام أصول المستندات من البنك لتقديمها في التخليص الجمركي | لم تبدأ
30 | 6. الإعداد الجمركي (46) | CS-01 | تعيين المخلص الجمركي والتفويض الإلكتروني | ملف الشحنة > التخليص الجمركي | توليد تفويض المخلص إلكترونياً وإرسال إشعار ببدء تجهيز الإقرار الجمركي | لم تبدأ
31 | 6. الإعداد الجمركي (46) | CS-02 | سداد إذن التسليم الملاحي واستلام D/O | ملف الشحنة > التوكيل الملاحي | تسجيل سداد مصاريف التوكيل الملاحي ورفع إذن التسليم للبدء في الكشف | لم تبدأ
32 | 6. الإعداد الجمركي (46) | CS-03 | قيد الإقرار الجمركي ونموذج 46 ك.م | ملف الشحنة > الإقرار الجمركي | تسجيل رقم 46 وتاريخ القيد الجمركي وانتقال الشحنة لقسم Under Customs Clearance | لم تبدأ
33 | 7. التخليص والإفراج | CL-01 | تسجيل الكشف والمعاينة وسحب العينات | ملف الشحنة > الكشف والتثمين | تسجيل تقرير الفحص الفني واعتماد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات (GOIEC) | لم تبدأ
34 | 7. التخليص والإفراج | CL-02 | احتساب الرسوم والضرائب الجمركية النهائية | ملف الشحنة > حساب الرسوم | مطابقة المطالبة الجمركية الفعلية وتفصيل بنود الوارد والقيمة المضافة ورسم التنمية | لم تبدأ
35 | 7. التخليص والإفراج | CL-03 | تسجيل سداد الرسوم الجمركية بسداد | ملف الشحنة > سداد الجمارك | تسجيل رقم سداد / E-Finance وإيصال الدفع وتوليد مهمة الإفراج الفوري | لم تبدأ
36 | 7. التخليص والإفراج | CL-04 | صدور أمر الإفراج الجمركي الأخضر | ملف الشحنة > الإفراج النهائي | ظهور شارة Customs Released الخضراء بالداش بورد وتوليد مهمة النقل للمخازن | لم تبدأ
37 | 7. التخليص والإفراج | CL-05 | تسجيل مصاريف وأتعاب التخليص والعتالة | ملف الشحنة > مصاريف التخليص | تسجيل فواتير المخلص ونولون الموانئ وتفريغ الحاويات لترحيلها للتكلفة الكلية | لم تبدأ
38 | 8. النقل والمخازن | TR-01 | تنسيق وحجز سيارات النقل الداخلي | ملف الشحنة > النقل والتوزيع | تسجيل بيانات السيارات والسائقين وتتبع زمن الخروج من الميناء والوصول للمخزن | لم تبدأ
39 | 8. النقل والمخازن | TR-02 | رادار مراقبة فترات السماح وغرامات التأخير | الداش بورد > رادار الحاويات | تنبيهات ملونة (أخضر/أصفر/أحمر) لسرعة تفريغ وإرجاع الحاويات وتفادي الغرامات | لم تبدأ
40 | 8. النقل والمخازن | TR-03 | إذن استلام البضاعة في المخزن (GRN) | ملف الشحنة > استلام المخزن | تسجيل إذن الاستلام وتأكيد وصول البضاعة وإيقاف عدادات النقل والشحن | لم تبدأ
41 | 8. النقل والمخازن | TR-04 | الفحص الفني ومطابقة العجز والتالف | ملف الشحنة > محضر الفحص المخزني | مطابقة الكميات المستلمة الفعلية مع الفاتورة وحصر أي عجز أو تالف للمطالبات | لم تبدأ
42 | 8. النقل والمخازن | TR-05 | تأكيد إرجاع الحاويات الفارغة للخط (EIR) | ملف الشحنة > تسليم الحاويات | تسجيل إيصال إرجاع الحاوية الفارغة وإغلاق ملف الخط الملاحي بدون غرامات | لم تبدأ
43 | 9. تكلفة الوصول والإغلاق | CLO-01 | تجميع وتسوية الفواتير الختامية للملف | ملف الشحنة > التسوية المالية | تسوية حسابات المورد ووكيل الشحن والمخلص والنقل والضرائب بالكامل | لم تبدأ
44 | 9. تكلفة الوصول والإغلاق | CLO-02 | محرك احتساب تكلفة الوصول الفعلية والانحراف | ملف الشحنة > تكلفة الوصول (Landed) | توزيع المصاريف على الأصناف واستخراج تكلفة الوحدة ومقارنة التقديري بالفعلي | لم تبدأ
45 | 9. تكلفة الوصول والإغلاق | CLO-03 | إصدار وتصدير التقرير الشامل للملف | ملف الشحنة > التقرير الشامل | تصدير الملف الكامل PDF/Excel شاملاً الوثائق والتكاليف والتواريخ للمراجعة والأرشيف | لم تبدأ
46 | 9. تكلفة الوصول والإغلاق | CLO-04 | الإغلاق الرسمي والأرشفة الرقمية للملف | ملف الشحنة > إغلاق الملف | انتقال الملف إلى Closed & Settled بالداش بورد، واكتمال شريط دورة الحياة بنسبة 100% | لم تبدأ

## دليل سيناريو التجربة السريعة
سيناريو التجربة التشغيلية النموذجية خطوة بخطوة (End-to-End Story)
المرحلة | ماذا يفعل المستخدم؟ (Action) | النتيجة والأثر المتوقع في النظام
الخطوة 1: تجهيز التكويد المرجعي | قم بتكويد شركة مستوردة، مورد صيني/أوروبي، بنك الأهلي، خط ميرسك، ومخلص جمركي بميناء الإسكندرية. | التحقق من أن كافة الحقول في الشاشات التالية أصبحت تظهر البيانات مباشرة عبر القائمة المنسدلة الذكية.
الخطوة 2: إنشاء مشروع وملف شحنة | افتح مشروع 'استيراد خط إنتاج 2026' ثم أنشئ ملف شحنة بحرية من ميناء شنغهاي إلى الإسكندرية. | الداش بورد يظهر ملف الشحنة الجديد، وفي لوحة دورة الحياة تظهر المحطة الأولى 'Planning' نشطة.
الخطوة 3: أمر الشراء ورفع الفاتورة | أدخل أمر الشراء (PO) أو ارفع الفاتورة وقائمة التعبئة لاستخلاص البنود والأوزان آلياً. | الاستخلاص الآلي للبيانات وملء جدول الأصناف والكميات دون الحاجة لإدخال يدوي مكرر.
الخطوة 4: حاسبة الأحجام CBM ودراسة الشحن | احسب الـ CBM وتوزيع الحاوية 40HQ، وسجل عروض أسعار الشحن من وكيلين واختر الأنسب. | اقتراح الحاوية وتحديد التكلفة الأقل وتوليد مهمة طلب الدفعة المقدمة للمورد.
الخطوة 5: المحاكاة الجمركية ورقم ACID | شغل محرك التعريفة المصرية واحتسب الرسوم ثم سجل رقم الـ ACID المكون من 19 رقماً. | ظهور شارة الـ ACID الخضراء بالداش بورد مع عداد الأيام المتبقية وتوليد تنبيهات الصلاحية.
الخطوة 6: حجز الشحن والـ CargoX | أكد حجز الشحن (Booking)، ثم راجع مسودة البوليصة واعتمد مظروف CargoX الرقمي. | انتقال حالة الشحنة إلى 'In-Transit' وظهور موعد الـ ETA في جدول الشحنات القادمة هذا الشهر.
الخطوة 7: التخليص الجمركي ونموذج 46 | عين المخلص الجمركي وسجل إذن التسليم الملاحي وقيد الشهادة الجمركية رقم 46 ك.م. | تحديث حالة الشحنة إلى 'Under Customs Clearance' وظهور تنبيه متابعة الكشف والمعاينة.
الخطوة 8: سداد الجمارك والإفراج | سجل سداد الرسوم عبر سداد/E-Finance، ثم سجل صدور أمر الإفراج الجمركي الأخضر. | الشحنة تصبح 'Customs Released' وتوليد مهمة فورية لحجز سيارات النقل الداخلي.
الخطوة 9: النقل والاستلام بالمخزن | سجل خروج الحاويات من الميناء واستلامها بالمخزن (GRN) وتأكيد إرجاع الحاويات الفارغة. | إيقاف عداد غرامات التأخير (0 جنيه) وتحديث كارت البضائع المستلمة بالمخزن.
الخطوة 10: تكلفة الوصول وإغلاق الملف | شغل محرك تكلفة الوصول (Actual Landed Cost) ووزع المصاريف ثم أغلق الملف وأرشفه. | اكتمال دورة حياة الشحنة بنسبة 100% وتحولها إلى 'Closed & Settled' وتصدير التقرير الشامل.